

**1.Название программы:** **Программа антирисковых мер по преодолению учебной неуспешности.**

2. **Цель проекта**: Понизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

**Задачи проекта**.

1. Разработать комплекс мер по стимулированию познавательной деятельности обучающихся с разными возможностями и потребностями.

2. Ввести механизм индивидуального сопровождения и поддержки обучающихся 7-8 классов.

3. Расширить круг партнёров школы в области воспитания, социализации и молодёжной политики.

4. Разработать систему мер по повышению воспитательной родительской компетентности.

3. **Целевые показатели**.

Показатель 1.1. Результаты мониторинга учебных и личных достижений учащихся с целью определения уровней познавательной деятельности обучающихся для дальнейшего оказания мер поддержки.

Показатель 1.2. Диагностический материал по выявлению дефицитов в усвоении учебного материала обучающимися.

Показатель 1.3. Увеличение партнёров школы в области воспитания, социализации и молодёжной политики.

Показатель 2.1 База индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 7-8 классов

Показатель 2.2. Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально охваченных индивидуальными образовательными маршрутами.

Показатель 3.1 Положительная динамика доли детей, участвующих в окружных, городских, российских и международных конкурсах и олимпиадах; динамика роста количества победителей из числа одаренных детей, занявших призовые места в конкурсах и олимпиадах.

Показатель 3.2 Повышение качества массового общего образования (результаты ГИА - ОГЭ и ЕГЭ), практикоориентированность (результаты предпрофессионального экзамена), результаты независимых диагностик и мониторингов.

Показатель 4. план мероприятий на 2021-2022учебный год по повышению воспитательной родительской компетентности.

4. **Методы сбора и обработки информации**.

1. Показатели, методы сбора информации (отчеты, электронный журнал)
2. База индивидуальных образовательных маршрутов.
3. Показатели системы оценки подготовки обучающихся (результаты промежуточной аттестации, ВПР,ККР, ГИА)
4. Отчеты, результаты участия в конкурсах, конференциях, соревнованиях, олимпиадах и т.д.

5. **Сроки реализации программы**. 2021г.

6. **Меры/мероприятия по достижению цели и задач**.

Выявить учащихся с низкой учебной успешностью;

Увеличение партнёров школы в областях деятельности (научной, технической, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности);

Увеличение партнёров школы в области воспитания, социализации и молодёжной политики;

Расширить спектр дополнительных образовательных услуг;

Создание базы индивидуальных образовательных маршрутов учащихся МБОУ СШ №16

Разработать диагностический материал по выявлению дефицитов в усвоении учебного материала.

Работа с родителями учащегося, направленная на повышение уровня педагогической грамотности в вопросах воспитания детей и заинтересованности в общественной жизни школы.

7. **Ожидаемые конечные результаты реализации программы**.

Индикатор 1. Разработка и внедрение новых методов организации учебного процесса.

Индикатор 2. Обеспечение качественного массового общего образования

Индикатор 3. Интеллектуальное развитие, воспитание и социализация учащихся МБОУ СШ№16

Индикатор 4 Повышение родительской компетентности.

8. **Исполнители**.

1.Директор школы

2.Заместители директора по учебной работе, по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе

 3.Педагогические работники (учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-организаторы)

4.Технические специалисты

**9. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер** **по преодолению учебной неуспешности в МБОУ СШ № 16.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники  |
| Разработать комплекс мер по стимулированию познавательной деятельности обучающихся с разными возможностями и потребностями. | Проведение мониторинга учебных и личных достижений учащихся с целью определения уровней познавательной деятельности обучающихся для дальнейшего оказания мер поддержки. | Август 2021 | Психологи  | Классные руководители, учителя, психологи, учащиеся. |
|  | Разработать диагностический материал по выявлению дефицитов в усвоении учебного материала обучающимися. | Август 2021 | Зам. директора по УВР | Учителя предметники |
|  | Проведение семинаров, практических занятий для учителей предметников «Повышение эффективности реализации потенциала ФГОС на уроке» | Сентябрь – октябрь 2021 | Беленя Н.А. | Учителя предметники |
|  | Увеличение партнёров школы в областях деятельности (научной, технической, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности); | Май декабрь2021 | Директор МБОУ СШ№16 |  |
|  | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг; | Сентябрь 2021 | Директор МБОУ СШ№16 |  |
| Ввести механизм индивидуального сопровождения и поддержки обучающихся 8-9 классов. | Проведение мониторинга по выявлению возможностей и интересов обучающихся 7-8 классов | Сентябрь 2021 | Зам. директора по УВР | Классные руководители, предметники, учащиеся |
|  | Создание базы индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 7-8классов | Сентябрь- 2021 | Зам. директора по УВР | Классные руководители, предметники, |
|  | Непрерывная работа с индивидуальными образовательными обучающихся 7-8 классов | Октябрь- декабрь 2021 | Зам. директора по УВР | Классные руководители, предметники |
| Разработать систему мер по повышению воспитательной родительской компетентности | Родительский клуб «Школа понимания» для семей, состоящих на разных видах учета  | Сентябрь- декабрь 2021 | Зам. директора по УВР | Соц. педагоги, классные руководители, родители семей, состоящих на разных видах учетов |
|  | Разработка технологий работы с родителями по их просвещению в вопросах воспитания успешного ребенка | Сентябрь 2021 | Зам. директора по УВР | Соц. педагоги, классные руководители, родители |
|  | Составление плана мероприятий по повышению воспитательной родительской компетентности в каждом классе | Август 2021 | Зам. директора по УВР | Классные руководители, родители |
|  | Реализация плана мероприятий по повышению воспитательной родительской компетентности в каждом классе | Сентябрь- декабрь 2021 | Зам. директора по УВР | Классные руководители, родители |