

**1.Наименование программы:** Программа антирисковых мер по преодолению языковых и культурных барьеров обучающимися с неродным русским языком.

**2.Цель и задачи программы:** Цель: повысить образовательные результаты у обучающихся 1-4 классов с не родным русским языком в период с 2020 по 2022 учебный год.

Задачи:

-увеличение количества групп в Центре дополнительного образования «Социализации и адаптации детей мигрантов».

-Повышение квалификации педагогов работающих в Центре дополнительного образования, с использованием площадок различного уровня;

-Развитие поликультурного пространства за счет увеличения мероприятий воспитательного характера.

**3. Целевые показатели:** Повышение доли обучающихся с неродным русским языком успешно окончивших общеобразовательную программу соответствующей ступени.

**4. Методы сбора и обработки информации:** предварительный (входной) мониторинг имеет диагностические цели и реализовывается до фактического применения контролирующих мероприятий. Его основная задача заключается в выявлении языковых и культурных барьеров обучающихся к началу учебного года, чтобы педагог смог определить наиболее эффективную программу обучения и необходимость включения в группу Центра дополнительного образования «Социализации и адаптации детей мигрантов».

Аналитическая справка усвоения общеобразовательных программ детьми мигрантами

**5. Сроки реализации программы:** 2021 г.

**6. Меры/мероприятия по достижению цели и задачи:** Указаны в дорожной карте

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:**

Качественные: повышение уровня обученности обучающихся с неродным русским языком.

Количественные: 100% детей, не владеющих или плохо владеющих русским языком, освоят Государственный образовательный стандарт общего образования на соответствующей ступени.

**8. Исполнители:** Администрация МБОУ СШ №16, Педагогический коллектив, Педагоги дополнительного образования

**9. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер** **по преодолению языковых и культурных барьеров обучающимися с неродным русским языком**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| Увеличение количества групп в Центре дополнительного образования «Социализации и адаптации детей мигрантов». | Изменение комплектования групп дополнительного образования в Центре ДО | Сентябрь 2021 | Заместитель директора по УВР Куркина Л.С. | Педагоги Центра ДО  Обучающиеся с неродным русским языком |
| Диагностика, определяющая уровень языкового и культурного барьеров и количество обучающихся в каждом уровне. | Сентябрь 2021г | Педагоги Центра дополнительного образования | Обучающиеся с неродным русским языком |
| Формирование групп в центре дополнительного образования по результатам диагностики | Сентябрь 2021г | Заместитель директора по УВР Куркина Л.С.  Педагоги центра ДО | Обучающиеся с неродным русским языком |
| Повышение квалификации педагогов работающих в Центре дополнительного образования, с использованием площадок различного уровня | Диагностика профессиональных дефицитов педагогов работающих в Центре дополнительного образования | Май, Июнь 2021г | Методист школы  Педагоги ДО | Педагоги Центра ДО |
| Формирование индивидуального плана профессионального развития педагогов Центра | Август 2021 г | Педагоги ДО | Педагоги Центра ДО |
| Повышение квалификации педагогов на площадках различного уровня | Сентябрь –декабрь 2021г | Ответственный за курсы повышения квалификации  Педагоги ДО | Педагоги Центра ДО |
| Развитие поликультурного пространства за счет увеличения мероприятий воспитательного характера | Подготовка плана мероприятий направленного на формирование поликультурного пространства | Сентябрь 2021 г | Заместитель директора по УВР Куркина Л.С. | Педагоги Центра ДО Классные руководители.  Обучающиеся с неродным русским языком |
| Организация досуговой деятельности обучающихся с неродным русским языком | Май – декабрь 2021 г | Педагоги ДО  Классные руководителя  Социальные педагоги  Педагоги психологи | Классные руководители Обучающиеся с неродным русским языком |
| Вовлечение обучающихся с неродным русским языком в организацию, проведение и участие в мероприятиях различного уровня | Май – декабрь 2021 г | Педагоги ДО  Классные руководителя  Социальные педагоги  Педагоги психологи | Классные руководители Обучающиеся с неродным русским языком |